# Laporan Proyek PPL — SPACENEST (D1–D5)

Sistem Pelaporan dan Monitoring Fasilitas Fakultas Teknik dan Sains Terapan · 28 Oktober 2026 · Tim SPACENEST

## Pengantar

Dokumen ini menggabungkan D1–D5 proyek PPL Tim SPACENEST, yang membangun sistem pelaporan dan monitoring fasilitas berbasis web untuk Fakultas Teknik dan Sains Terapan (FTST). Isinya bersumber dari dokumen SKPL dan Tugas 1 MPTI (draf project charter) milik tim. Bagian yang belum bisa dipastikan dari kedua sumber itu ditandai [perlu konfirmasi] agar bisa dilengkapi sebelum dikumpulkan.

Repositori: [isi URL repositori]. Isinya docs/, src/, log/mingguan.md.

Tim SPACENEST (3 orang)

| Nama | NPM | Peran |
| --- | --- | --- |
| Vabellian Naoni | 41187007240006 | Project Manager & Analis |
| Andika Cahya Syahputra | 41187007240009 | Developer |
| Alif Fitrah Ramadhan | 41187007240008 | UI/UX Designer & QA |

## D1 · Team Charter (hasil P1)

Tim SPACENEST sepakat membangun satu produk perangkat lunak untuk pengguna nyata (mahasiswa, dosen, dan pihak fakultas FTST) dalam satu semester, dengan aturan kerja di bawah ini.

### 1. Anggota dan peran

| Peran | Nama | Tanggung jawab utama | Memimpin dokumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager & Analis | Vabellian Naoni | Jadwal, rapat, log mingguan, register risiko; menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem | D1, D3, D4, D5 |
| Developer | Andika Cahya Syahputra | Pengembangan website, basis data, implementasi fitur, deployment | D6 (arsitektur), D8 (API dan deploy) |
| UI/UX Designer & QA | Alif Fitrah Ramadhan | Antarmuka yang mudah digunakan, prototype, test plan, pengujian fitur | D2, D6 (UI), D7 |

Semua anggota tetap menulis kode dan menulis dokumen. Peran menentukan siapa yang memimpin, bukan siapa yang mengerjakan sendirian.

### 2. Rapat dan komunikasi

- Rapat mingguan: [hari, jam, platform]. Notulen ditulis di log/mingguan.md paling lambat sehari setelah rapat.

- Rapat planning (2x dalam satu minggu).

- Komunikasi harian: grup chat tim. Keputusan yang memengaruhi scope, jadwal, atau desain wajib dicatat di Issue GitHub, bukan hanya di grup.

### 3. Aturan kerja

- Setiap pekerjaan berawal dari Issue GitHub yang punya penanggung jawab.

- Tidak ada commit langsung ke main. Semua perubahan lewat pull request dan direview minimal satu anggota lain.

- Pesan commit memakai format jenis: deskripsi singkat, misalnya feat: form laporan kerusakan.

- Dokumen ditulis dalam Markdown di folder docs/ dan direvisi lewat pull request seperti kode.

### 4. Definition of Done (versi awal)

Sebuah user story dianggap selesai jika:

- ☐ Semua acceptance criteria terpenuhi

- ☐ Kode sudah direview dan di-merge ke main

- ☐ Lolos test case yang terkait

- ☐ Berjalan di server staging

- ☐ Dokumen terkait (SKPL atau manual) sudah diperbarui

### 5. Penyelesaian konflik

- Perbedaan pendapat teknis dibahas di Issue, lalu diputuskan di rapat mingguan dengan suara terbanyak. Karena anggota berjumlah tiga, hasil seri tidak mungkin terjadi.

- Konflik antaranggota dibicarakan langsung lebih dulu. Jika tidak selesai dalam satu minggu, dibawa ke dosen.

### 6. Konsekuensi jika anggota tidak berkontribusi

| Kondisi | Tindakan |
| --- | --- |
| Tidak hadir rapat 2 kali berturut-turut tanpa kabar | Teguran tertulis di log mingguan |
| Issue lewat tenggat lebih dari 1 minggu tanpa kabar | Issue dialihkan, dicatat di log |
| Tidak ada commit atau dokumen selama 1 sprint | Dilaporkan ke dosen, memengaruhi nilai peer review |

### 7. Persetujuan

Disetujui oleh ketiga anggota pada pertemuan 1. Bukti persetujuan berupa commit pertama setiap anggota yang menambahkan namanya ke tabel anggota di atas.

## D2 · Dokumen Identifikasi Masalah (hasil P2)

Tim memilih masalah pelaporan dan pemantauan fasilitas kampus di FTST: belum ada sarana pelaporan yang terpusat, sehingga laporan sulit dipantau dan pelapor tidak selalu tahu laporannya sudah diterima atau belum. Pilihan ini didasarkan pada wawancara awal dengan 3 mahasiswa dari tiga program studi.

### 1. Pengguna dan pemangku kepentingan

| Pihak | Peran dalam masalah | Kepentingan utama |
| --- | --- | --- |
| Mahasiswa | Menemukan dan mengalami fasilitas yang bermasalah, menyampaikan laporan | Laporan diterima dan perkembangannya bisa diketahui |
| Dosen | Pengguna fasilitas yang juga dapat melapor | Fasilitas pengajaran dan praktikum berfungsi, status laporan jelas |
| Pihak fakultas / admin | Menerima, memverifikasi, dan mengelola laporan | Laporan terkumpul di satu tempat dan bisa dipantau |
| Petugas fasilitas / teknisi (jika ditunjuk) | Menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan | Mengetahui masalah dengan informasi yang jelas [perlu konfirmasi: belum menjadi aktor di SKPL] |
| Tim pengembang | Merancang, membangun, dan menguji sistem | Produk selesai sesuai scope, waktu, dan biaya |

### 2. Metode

- Wawancara singkat dengan 3 mahasiswa FTST dari Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil mengenai kondisi fasilitas di laboratorium dan workshop. Catatan lengkap ada di Lampiran A.

- Pengamatan awal terhadap cara penyampaian laporan fasilitas di lingkungan FTST: langsung, lewat pesan pribadi, atau lewat grup komunikasi.

- 5 Whys dipakai untuk masalah "pengguna tidak tahu laporan fasilitasnya sudah ditindaklanjuti atau belum".

- Keterbatasan: wawancara awal baru membuktikan bahwa masalah fasilitas ada. Frekuensi kejadian, cara pelaporan, dan proses tindak lanjut belum terkonfirmasi. Tahap berikutnya adalah wawancara dengan pihak fakultas, dosen, dan teknisi [jadwalkan sebelum P3 selesai].

### 3. Ringkasan temuan wawancara

| Kode | Responden | Temuan utama |
| --- | --- | --- |
| R1 | Zidana Syin Qov, Teknik Elektro S1 | Lab 1: Wi-Fi kurang stabil, sebagian komponen elektronika dan trainer tidak bisa digunakan, jumlah trainer kurang. Lab 2: hampir semua komputer tidak terhubung ke internet, sistem operasi Windows tertinggal. |
| R2 | Windika, Teknik Mesin S1 | Workshop: ada mata kuliah CNC tetapi tidak ada mesin CNC untuk praktikum, sebagian software di lab komputer tidak bisa digunakan, jumlah alat las kurang, tidak ada mesin bending otomatis, belum ada pendanaan untuk mobil listrik. |
| R3 | Rifqi Imam Mutaqin, Teknik Sipil S1 | Lab Teknik Sipil: ruangan sempit, meja dan kursi kurang, spesifikasi alat uji beton tertinggal, fasilitas safety kurang, tidak ada alat praktik fluida. Lab komputer: mouse layak pakai kurang, keyboard dan beberapa PC bermasalah, kursi kurang, software belum diperbarui atau belum terpasang. |

Temuan terbagi dua jenis. Kerusakan atau gangguan (komponen dan trainer rusak, komputer dan keyboard bermasalah, jaringan, software) dapat dilaporkan lewat sistem. Kekurangan jumlah alat, ruangan sempit, spesifikasi tertinggal, dan pendanaan termasuk kebutuhan pengadaan yang berada di luar sistem. Kelompok kedua hanya tercatat sebagai bahan evaluasi lewat rekap laporan.

### 4. Analisis akar masalah (5 Whys)

Sebagian jawaban berasal dari pengamatan awal dan perlu dikonfirmasi pada wawancara lanjutan.

- Mengapa pengguna tidak tahu laporannya sudah diterima atau ditindaklanjuti? Karena laporan disampaikan langsung, lewat pesan pribadi, atau lewat grup, tanpa tanda terima dan tanpa status.

- Mengapa begitu? Karena laporan tersebar di beberapa kanal dan tidak ada satu tempat yang mencatatnya.

- Mengapa pihak fakultas sulit memantau? Karena isi laporan tidak seragam (lokasi, jenis masalah, dan bukti kerusakan berbeda-beda) dan tidak terkumpul dalam satu daftar.

- Mengapa tidak ada pencatatan terpusat? Karena di FTST belum ada sistem pelaporan fasilitas yang terpusat.

- Mengapa belum ada? [perlu konfirmasi ke pihak fakultas] Dugaan awal: alur pelaporan belum ditetapkan sebagai proses tetap (siapa penerima, bagaimana verifikasi, apa saja statusnya).

Akar masalah (sementara): laporan masalah fasilitas dan perkembangan penanganannya tidak dicatat dalam satu sistem yang terstruktur.

### 5. Problem statement

Mahasiswa dan dosen di Fakultas Teknik dan Sains Terapan menemukan berbagai masalah pada fasilitas laboratorium, workshop, komputer, dan jaringan. Laporan masalah itu biasanya disampaikan langsung, lewat pesan pribadi, atau lewat grup komunikasi, sehingga pelapor tidak selalu tahu apakah laporannya sudah diterima atau ditindaklanjuti, dan pihak fakultas sulit memantau laporan maupun mengetahui fasilitas yang sering bermasalah. Frekuensi masalah dan pola tindak lanjutnya saat ini belum terukur dan akan dikonfirmasi pada analisis kebutuhan.

### 6. Tiga ide solusi

Catatan: Ide A bersumber dari charter tim. Ide B dan C adalah contoh alternatif di bidang fasilitas, silakan ganti dengan ide yang benar-benar dibahas tim.

- Ide A · SPACENEST: sistem pelaporan dan monitoring fasilitas berbasis web dengan pencatatan laporan, pengelolaan status, dokumentasi foto, dan pemantauan oleh admin.

- Ide B · Peminjaman Ruang dan Lab: aplikasi untuk memesan ruang kelas dan laboratorium.

- Ide C · Inventaris Alat Lab: aplikasi pendataan jumlah dan kondisi alat laboratorium.

### 7. Matriks seleksi (skor 1–5, draf)

| Kriteria | Bobot | Ide A | Ide B | Ide C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masalah nyata dan terbukti | 30% | 4 | 3 | 3 |
| Akses ke pengguna | 25% | 4 | 3 | 3 |
| Layak selesai dalam 1 semester | 25% | 4 | 3 | 4 |
| Sesuai kemampuan tim | 10% | 5 | 4 | 4 |
| Nilai tambah | 10% | 4 | 3 | 3 |
| Skor tertimbang |  | 4,10 | 3,10 | 3,35 |

Ide A unggul karena masalahnya sudah dikonfirmasi tiga responden dari tiga program studi dan fitur intinya (pelaporan, status, riwayat) dapat diselesaikan dalam waktu 6–8 minggu. Ide B dan C belum punya bukti masalah dari wawancara.

### 8. Ide terpilih dan batasan awal

Tim memilih SPACENEST. Batasan awal:

- Hanya untuk lingkungan FTST, bukan seluruh fakultas pada tahap awal.

- Tidak terhubung dengan sistem akademik universitas.

- Tidak menangani pembayaran atau anggaran perbaikan dan tidak menangani pengadaan barang dan jasa.

- Sistem mendukung pelaporan dan tindak lanjut, bukan memperbaiki fasilitas secara langsung.

### Lampiran

- A. Catatan wawancara R1–R3 [lampirkan catatan bertanggal].

- B. Bukti pengamatan awal [lampirkan jika ada].

- C. Pengguna untuk validasi: [belum ada pernyataan kesediaan; usahakan minimal 1 admin atau pihak fakultas dan 1 dosen sebelum P8].

## D3 · SKPL versi 1 + product backlog (hasil P3)

SPACENEST versi 1 punya 13 user story (7 Must, 5 Should, 1 Could), 4 hal yang disepakati tidak dikerjakan, dan 10 kebutuhan non-fungsional. Struktur mengikuti SKPL tim dan diadaptasi dari ISO/IEC/IEEE 29148. Setiap story juga dibuat sebagai Issue GitHub dengan label prioritasnya.

### 1. Pendahuluan

- Tujuan: menjelaskan kebutuhan SPACENEST untuk tim pengembang, dosen pengampu, dan pihak terkait sebagai acuan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.

- Ruang lingkup: pelaporan fasilitas yang rusak atau bermasalah, hingga pemantauan penanganannya secara digital di FTST: login, pelaporan, foto dan lokasi, kategori dan prioritas, pengelolaan laporan oleh admin, perubahan status dan riwayat, serta dashboard monitoring.

- Istilah: SPACENEST = System for Faculty Space & Resource Management. FTST = Fakultas Teknik dan Sains Terapan. Admin = pihak fakultas yang menerima, memverifikasi, dan mengelola laporan. Laporan = pemberitahuan kerusakan atau masalah pada fasilitas kampus yang dikirim lewat sistem.

### 2. Deskripsi umum

- Pengguna: mahasiswa dan dosen sebagai pelapor, dan admin dari pihak fakultas. Jumlah pengguna belum diketahui [perlu konfirmasi].

- Lingkungan: aplikasi web responsif, dibuka dari peramban di laptop atau ponsel.

- Asumsi: pihak fakultas menunjuk admin yang memperbarui status laporan. Daftar lokasi (lab, workshop, ruang kelas) FTST tersedia untuk dimasukkan ke sistem.

- Kendala: tanpa integrasi sistem akademik, waktu 6–8 minggu, tim 3 orang, biaya Rp0–Rp100.000, teknologi open-source.

### 3. Kebutuhan fungsional (product backlog)

| ID | User story | Prioritas | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Sebagai mahasiswa atau dosen, saya ingin membuat akun, agar dapat mengirim dan memantau laporan saya. | Must | KF-01 |
| US-02 | Sebagai pengguna (mahasiswa, dosen, admin), saya ingin masuk dengan akun saya, agar hanya data sesuai peran saya yang terlihat. | Must | KF-02 |
| US-03 | Sebagai mahasiswa atau dosen, saya ingin mengirim laporan fasilitas rusak dengan nama fasilitas, deskripsi, dan lokasi, agar masalahnya tercatat dan tidak hanya lewat pesan pribadi. | Must | KF-03, KF-04 |
| US-04 | Sebagai mahasiswa atau dosen, saya ingin melihat daftar laporan saya beserta statusnya, agar tahu laporan sudah diterima atau sedang ditangani. | Must | KF-07, KF-08 |
| US-05 | Sebagai admin, saya ingin melihat daftar dan detail laporan yang masuk, agar tidak ada laporan yang terlewat. | Must | KF-10 |
| US-06 | Sebagai admin, saya ingin memverifikasi laporan, agar hanya laporan yang valid yang ditindaklanjuti. | Must | KF-11 |
| US-07 | Sebagai admin, saya ingin memperbarui status laporan (diverifikasi, diproses, selesai), agar pelapor bisa melihat perkembangannya. | Must | KF-12 |
| US-08 | Sebagai mahasiswa atau dosen, saya ingin menentukan kategori dan prioritas kerusakan, agar laporan bisa dikelompokkan dan ditangani sesuai urgensinya. | Should | KF-05 |
| US-09 | Sebagai mahasiswa atau dosen, saya ingin mengunggah foto kerusakan, agar laporan lebih jelas dan terdokumentasi. | Should | KF-06 |
| US-10 | Sebagai pelapor atau admin, saya ingin melihat riwayat perubahan status suatu laporan beserta waktunya, agar penanganan bisa ditelusuri. | Should | KF-13 |
| US-11 | Sebagai admin, saya ingin dashboard ringkasan jumlah laporan per status, agar bisa memantau beban penanganan sekilas. | Should | KF-09 |
| US-12 | Sebagai admin, saya ingin rekap laporan per fasilitas, lokasi, atau kategori, agar tahu fasilitas atau lokasi yang sering rusak. | Should | KF-14 |
| US-13 | Sebagai pelapor, saya ingin menerima notifikasi saat status laporan berubah, agar tidak perlu terus membuka aplikasi. | Could | KNF-08 |
| US-14 | Pengelolaan pembayaran atau anggaran perbaikan | Won't | SKPL 1.2 |
| US-15 | Pengadaan barang dan jasa perbaikan | Won't | SKPL 1.2 |
| US-16 | Integrasi dengan sistem akademik universitas | Won't | SKPL 1.2 |
| US-17 | Implementasi untuk seluruh fakultas pada tahap awal | Won't | SKPL 1.2 |

Prioritas MoSCoW adalah usulan tim. Kategori, prioritas, foto, dan dashboard ada di scope awal charter, tetapi diturunkan ke Should agar fitur inti pelaporan dan pemantauan status selesai lebih dulu. Ini sesuai mitigasi risiko "kebutuhan berubah" di charter.

### 4. Acceptance criteria untuk story utama

Acceptance criteria semua story tercatat di Issue masing-masing. Empat contoh:

US-03 · Mengirim laporan

- Given saya login sebagai mahasiswa atau dosen, when saya mengisi nama fasilitas, deskripsi, dan lokasi lalu menekan Kirim, then laporan tersimpan dengan status "Dikirim" dan waktu kirim, serta muncul di daftar laporan saya.

- Given lokasi atau deskripsi masih kosong, when saya menekan Kirim, then sistem menolak dan menunjukkan kolom yang wajib diisi.

US-04 · Daftar dan status laporan

- Given saya sudah mengirim 3 laporan, when saya membuka daftar laporan, then tampil hanya laporan saya, berisi nama fasilitas, lokasi, tanggal, dan status terbaru.

- Given saya mencoba membuka laporan milik pengguna lain lewat tautan langsung, then sistem menolak akses.

US-06 · Verifikasi laporan

- Given ada laporan berstatus "Dikirim", when admin memilih "Verifikasi", then status menjadi "Diverifikasi" dan waktu perubahan tercatat.

- Given pengguna berperan mahasiswa atau dosen, then tombol verifikasi tidak tersedia dan halaman admin tidak bisa dibuka.

US-07 · Memperbarui status

- Given laporan berstatus "Diverifikasi", when admin mengubahnya menjadi "Diproses", then pelapor melihat status "Diproses" di daftar laporannya.

- Given laporan berstatus "Dikirim", then status tidak bisa langsung diubah menjadi "Selesai" (alur wajib: Dikirim → Diverifikasi → Diproses → Selesai).

### 5. Kebutuhan non-fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan | Cara diukur |
| --- | --- | --- | --- |
| KNF-01 | Keamanan | Login dan hak akses berbeda untuk setiap peran | Test case akses lintas peran |
| KNF-02 | Proteksi data | Data akun dan laporan tersimpan aman; akses tidak sah dicegah | Cek kata sandi tersimpan dalam bentuk hash; uji akses tanpa login |
| KNF-03 | Kinerja | Login, kirim laporan, dan lihat status dengan waktu respons ≤ 5 detik | Uji waktu respons di server staging |
| KNF-04 | Ketersediaan | Sistem dapat diakses selama server aktif | Pemantauan saat staging dan UAT |
| KNF-05 | Kemudahan pakai | Antarmuka sederhana dan mudah dinavigasi | Pengguna baru mengirim laporan tanpa bantuan saat UAT (target usulan ≤ 3 menit) |
| KNF-06 | Kompatibilitas | Berjalan di Chrome, Firefox, dan Edge; tampilan mobile responsif | Uji lintas peramban dan ukuran layar |
| KNF-07 | Keandalan data | Laporan tersimpan tanpa kehilangan data; isian form divalidasi | Uji kirim laporan dan cek data tersimpan; uji form kosong |
| KNF-08 | Pemeliharaan | Mudah diperbarui, misalnya menambah notifikasi | Review kode; fitur baru lewat pull request tanpa mengubah alur inti |
| KNF-09 | Backup | Backup data berkala | Cek jadwal backup dan uji pemulihan |
| KNF-10 | Biaya | Teknologi open-source dan perangkat milik tim, biaya Rp0–Rp100.000 | Rekap biaya akhir proyek |

### 6. Model

Peran dan fungsi utama: mahasiswa dan dosen mendaftar, login, mengirim laporan, serta memantau status dan riwayat. Admin login, mengelola dan memverifikasi laporan, memperbarui status, dan memantau lewat dashboard dan rekap. Diagram use case lengkap (modul login/registrasi, pelaporan, pengelolaan laporan admin, dan modul extend) ada di SKPL bagian 3.5. Alur status laporan:

- Pengguna mengirim laporan (status Dikirim)

- Admin memverifikasi laporan (Diverifikasi)

- Admin menindaklanjuti (Diproses)

- Penanganan tuntas (Selesai)

- Setiap perubahan status dicatat beserta waktunya sebagai riwayat laporan

### 7. Matriks keterlacakan

| Temuan di D2 / observasi SKPL | User story | Test case (diisi di D7) |
| --- | --- | --- |
| Komponen, trainer, PC, dan keyboard lab rusak (R1, R3) | US-03, US-09 | TC-03, TC-09 |
| Wi-Fi tidak stabil, komputer tanpa internet, software bermasalah (R1, R2, R3) | US-08 | TC-08 |
| Masalah berbeda-beda di banyak lab dan workshop pada tiga prodi | US-03, US-08, US-12 | TC-03, TC-08, TC-12 |
| Kekurangan alat, ruangan sempit, pendanaan (R2, R3), di luar sistem | US-12 (hanya sebagai bahan evaluasi), US-14, US-15 | TC-12 |
| Pihak fakultas perlu memantau laporan secara terstruktur | US-04, US-07, US-10, US-11 | TC-04, TC-07, TC-10, TC-11 |

### 8. Validasi ke pengguna

Validasi belum dilakukan. Rencananya daftar story Must dikirim ke minimal satu admin atau pihak fakultas, satu dosen, dan satu responden mahasiswa (R1–R3). Masukan dicatat di Issue dan, bila perlu, ditambahkan ke backlog sebagai Should atau Could [isi hasil setelah validasi].

## D4 · Proposal Proyek versi 1 (hasil P4)

Tim SPACENEST mengusulkan SPACENEST versi 1 dengan 7 fitur Must, dikerjakan dalam 3 sprint pengembangan memakai pendekatan Hybrid. Target utamanya: laporan masalah fasilitas tercatat lengkap di satu sistem, statusnya bisa dilacak pelapor, dan bisa dikelola serta dipantau pihak fakultas. Proposal ini akan direvisi dan dipresentasikan di UTS (P8).

### 1. Latar belakang

Fasilitas FTST seperti peralatan laboratorium, komputer dan jaringan, perangkat lunak, AC, lampu, proyektor, kursi, meja, dan toilet dipakai setiap hari. Saat ada yang rusak, laporan biasanya disampaikan langsung, lewat pesan pribadi, atau lewat grup, tanpa sistem terpusat. Wawancara dengan 3 mahasiswa dari tiga program studi (D2) menemukan beragam masalah di laboratorium dan workshop. Dampak yang diantisipasi: pelapor tidak tahu laporannya sudah diterima atau belum, pihak fakultas sulit memantau laporan, dan lokasi atau fasilitas yang sering rusak sulit dikenali. Frekuensi dan pola tindak lanjut saat ini belum terukur [perlu konfirmasi].

### 2. Tujuan dan ukuran keberhasilan

| Tujuan | Ukuran keberhasilan | Diukur saat |
| --- | --- | --- |
| Laporan dikirim secara terstruktur | 100% laporan uji tersimpan dengan lokasi dan deskripsi terisi (KNF-07) | UAT P14 |
| Status laporan dapat ditelusuri | 100% perubahan status tercatat dengan waktu, dan pelapor melihat status terbaru tanpa bertanya ke admin | UAT P14 |
| Pihak fakultas bisa memantau | Admin menemukan daftar laporan dan memfilter per lokasi atau kategori dalam < 1 menit (usulan target; untuk filter kategori bergantung US-08 dan US-12) | UAT P14 |
| Sistem responsif | Login, kirim laporan, dan lihat status ≤ 5 detik (KNF-03) | Uji di server staging |
| Mudah dipakai | Pengguna baru mengirim laporan tanpa bantuan dalam ≤ 3 menit (usulan target, KNF-05) | UAT P14 |

Kondisi awal (baseline) belum diukur karena wawancara awal tidak memuat angka. Tim akan mencatat estimasi waktu tunggu dan cara pelaporan saat ini lewat wawancara lanjutan sebelum UTS.

### 3. Ruang lingkup

- Dikerjakan (Must): registrasi akun, login per peran, kirim laporan dengan lokasi, daftar laporan dan status untuk pengguna, daftar dan detail laporan untuk admin, verifikasi laporan, serta pembaruan status (US-01 s.d. US-07).

- Dikerjakan jika waktu cukup (Should/Could): kategori dan prioritas, unggah foto, riwayat perubahan status, dashboard admin, rekap kerusakan, dan notifikasi.

- Tidak dikerjakan: pembayaran atau anggaran perbaikan, pengadaan barang dan jasa, integrasi sistem akademik, dan implementasi untuk seluruh fakultas.

### 4. Metodologi dan jadwal

Tim memakai metodologi Hybrid. Scope, kebutuhan dasar, dan rancangan sistem ditetapkan di awal. Fitur dan tampilan dikembangkan bertahap dalam sprint 2 minggu dan dievaluasi berdasarkan masukan pengguna, karena kebutuhan dapat berubah setelah sistem mulai diuji. Daily stand-up diganti log mingguan karena anggota tidak bertemu setiap hari.

| Sprint | Pertemuan | Sasaran | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | P1–P4 | Tim, masalah, kebutuhan, proposal | D1–D4 |
| Sprint 1 | P5–P7 | WBS dan backlog, arsitektur, ERD, prototype antarmuka | D5, D6, prototype |
| UTS | P8 | Presentasi proposal dan prototype; validasi prototype ke pengguna | D4 final |
| Sprint 2 | P9–P10 | US-01 s.d. US-03 | Registrasi, login, dan kirim laporan jalan di staging |
| Sprint 3 | P11–P12 | US-04 s.d. US-07, test plan, deploy | Alur Dikirim → Selesai berjalan, D7 awal |
| Sprint 4 | P13–P14 | Should yang memungkinkan, manual pengguna, UAT | D8, hasil UAT |
| Final | P15–P16 | Perbaikan dari UAT, laporan akhir, demo | D9 |

Total waktu pengembangan sekitar 6 minggu efektif (P9–P14), di dalam estimasi charter 6–8 minggu.

### 5. Tim dan peran

Sesuai D1: Vabellian (Project Manager & Analis), Andika (Developer), Alif (UI/UX Designer & QA).

### 6. Rencana teknologi awal

| Lapisan | Pilihan (usulan) | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi web | Framework web open-source, misalnya Laravel [sesuaikan dengan keahlian developer] | Sesuai batasan teknologi open-source dan biaya |
| Basis data | MySQL atau basis data relasional open-source lain | Data laporan, status, dan riwayat saling berelasi |
| Penyimpanan foto | Penyimpanan berkas di server aplikasi | Tanpa biaya tambahan |
| Kode dan tugas | GitHub (repo, Issues, Projects) | Jejak kontribusi terlihat, gratis |
| Hosting | Layanan gratis atau murah, domain bila perlu | Biaya Rp0–Rp100.000; difinalkan di P6 |

Pilihan ini masih awal dan akan difinalkan di D6.

### 7. Register risiko

| Risiko | Peluang | Dampak | Mitigasi | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kebutuhan pengguna berubah selama pengembangan | Tinggi | Tinggi | Fitur inti ditetapkan sejak awal; perubahan dicatat di backlog dan diprioritaskan; Must dikunci setelah UTS | Vabellian |
| Data laporan tidak lengkap atau tidak valid | Sedang | Sedang | Validasi form; lokasi dan deskripsi wajib diisi | Andika |
| Sistem memiliki bug saat digunakan | Sedang | Tinggi | Pengujian tiap fitur dan uji coba bersama beberapa pengguna | Alif |
| Pengguna kurang tertarik memakai sistem | Sedang | Sedang | Antarmuka sederhana; evaluasi berdasarkan masukan pengguna | Alif |
| Pekerjaan pengembangan menumpuk pada satu developer | Tinggi | Tinggi | Semua anggota menulis kode; pull request direview bergantian; keputusan teknis dicatat di Issue | Vabellian |
| Pihak fakultas sulit dilibatkan untuk validasi dan UAT | Sedang | Tinggi | Ajukan jadwal sejak P8; siapkan dosen sebagai pengguna cadangan | Vabellian |
| Biaya hosting melebihi Rp100.000 | Rendah | Sedang | Pakai layanan gratis; staging di perangkat tim bila perlu | Andika |

### 8. Sumber daya

- Perangkat: laptop pribadi anggota.

- Biaya: Rp0–Rp100.000 untuk hosting atau domain bila diperlukan, dengan teknologi open-source.

- Waktu: 6–8 minggu dengan 3 anggota yang mengerjakan analisis, desain, pengembangan, dan pengujian secara paralel.

- Segitiga besi: scope dibatasi pada satu fakultas dan fitur inti agar proyek selesai dalam waktu dan biaya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas fungsi utama.

- Akses pengguna: [lampirkan pesan kesediaan dari pihak fakultas dan dosen bila sudah ada].

## D5 · Rencana Proyek: Scope, WBS, dan Product Backlog (tugas P5)

D5 mengubah ruang lingkup di proposal menjadi paket kerja yang bisa ditugaskan, diestimasi, dan dijadwalkan per sprint. Untuk SPACENEST, fitur Must bernilai 21 story point, sekitar 58% dari kapasitas tim selama tiga sprint pengembangan (36 poin). Angka poin di bawah adalah estimasi awal dan perlu dikonfirmasi lewat planning poker seluruh anggota sebelum dikumpulkan.

### 1. Scope statement

- Deliverable produk: aplikasi web SPACENEST versi 1 di server produksi, berisi US-01 s.d. US-07, ditambah Should bila waktu cukup.

- Deliverable proyek: D1–D9, prototype antarmuka, kode sumber di GitHub, manual pengguna, dan laporan UAT.

- Kriteria penerimaan produk: semua story Must lolos acceptance criteria, KNF-01 s.d. KNF-03 terpenuhi, dan UAT dilakukan dengan perwakilan pengguna (admin atau pihak fakultas, dosen, mahasiswa).

- Di luar scope: pembayaran atau anggaran perbaikan, pengadaan barang dan jasa, integrasi sistem akademik, implementasi untuk seluruh fakultas.

- Asumsi: daftar lokasi FTST tersedia paling lambat P9. Hosting tersedia paling lambat P11. Pihak fakultas menunjuk satu admin untuk UAT.

- Kendala: 6 minggu efektif pengembangan (P9–P14), 3 anggota, sekitar 6 jam kerja per orang per minggu di luar kelas, biaya Rp0–Rp100.000.

### 2. Work Breakdown Structure

WBS dipecah per deliverable, bukan per anggota atau per minggu. Kode angka juga dipakai sebagai label Issue (misalnya wbs-3.2). Total 6 deliverable utama dan 22 paket kerja.

| Kode | Deliverable | Paket kerja |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Manajemen Proyek | 1.1 Perencanaan proyek (D4, D5) · 1.2 Rapat sprint dan log mingguan · 1.3 Register risiko |
| 2.0 | Analisis dan Desain | 2.1 Kebutuhan dan SKPL (D3) · 2.2 Arsitektur dan ERD (D6) · 2.3 Desain UI dan prototype |
| 3.0 | Pengembangan | 3.1 Akun dan akses · 3.2 Pelaporan · 3.3 Status dan daftar laporan pengguna · 3.4 Pengelolaan laporan admin · 3.5 Kategori, prioritas, dan foto · 3.6 Riwayat perubahan · 3.7 Dashboard dan rekap |
| 4.0 | Pengujian | 4.1 Test plan dan test case (D7) · 4.2 Uji fungsional per sprint · 4.3 UAT dengan pengguna |
| 5.0 | Deployment | 5.1 Server staging dan CI · 5.2 Rilis produksi · 5.3 Backup berkala |
| 6.0 | Dokumentasi dan Serah Terima | 6.1 Manual pengguna (D8) · 6.2 Dokumentasi teknis dan API (D8) · 6.3 Laporan akhir dan demo (D9) |

### 3. Kamus WBS (fase Pengembangan)

| Kode | Paket kerja | Story | Penanggung jawab | Estimasi | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Akun dan akses | US-01, US-02 | Andika | 5 poin | Registrasi berhasil; login mengarahkan ke halaman sesuai peran |
| 3.2 | Pelaporan | US-03 | Alif | 5 poin | Laporan dengan lokasi dan deskripsi tersimpan berstatus Dikirim; form kosong ditolak |
| 3.3 | Status dan daftar laporan pengguna | US-04 | Vabellian | 3 poin | Pengguna hanya melihat laporannya sendiri beserta status terbaru |
| 3.4 | Pengelolaan laporan admin | US-05, US-06, US-07 | Andika | 8 poin | Alur Dikirim → Diverifikasi → Diproses → Selesai jalan di staging |
| 3.5 | Kategori, prioritas, dan foto | US-08, US-09 | Alif | 6 poin | Kategori dan prioritas tersimpan; foto tampil di detail laporan |
| 3.6 | Riwayat perubahan | US-10 | Vabellian | 3 poin | Setiap perubahan status tercatat dengan waktu dan terlihat di detail laporan |
| 3.7 | Dashboard dan rekap | US-11, US-12 | Andika | 10 poin | Dashboard menampilkan jumlah laporan per status; rekap per lokasi dan kategori tampil |

### 4. Product backlog yang diestimasi

| Urutan | ID | Ringkasan | Prioritas | Story point | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Registrasi akun | Must | 2 | 2 |
| 2 | US-02 | Login dan hak akses per peran | Must | 3 | 2 |
| 3 | US-03 | Mengirim laporan kerusakan dengan lokasi | Must | 5 | 2 |
| 4 | US-04 | Daftar laporan dan status untuk pengguna | Must | 3 | 3 |
| 5 | US-05 | Admin melihat daftar dan detail laporan | Must | 3 | 3 |
| 6 | US-06 | Admin memverifikasi laporan | Must | 2 | 3 |
| 7 | US-07 | Admin memperbarui status | Must | 3 | 3 |
| 8 | US-08 | Kategori dan prioritas kerusakan | Should | 3 | 4 |
| 9 | US-10 | Riwayat perubahan status | Should | 3 | 4 |
| 10 | US-09 | Unggah foto kerusakan | Should | 3 | 4 |
| 11 | US-11 | Dashboard admin | Should | 5 | Cadangan |
| 12 | US-12 | Rekap kerusakan fasilitas | Should | 5 | Cadangan |
| 13 | US-13 | Notifikasi perubahan status | Could | 5 | Cadangan |

US-01 dan US-02 dikerjakan berpasangan di awal karena semua fitur lain membutuhkan akun dan login. Akun admin awal dibuat lewat data awal (seed).

### 5. Kapasitas dan rencana rilis

Tim memakai estimasi awal 12 poin per sprint: 3 orang × sekitar 12 jam per sprint (36 jam), dengan asumsi kasar 1 poin sekitar 3 jam kerja termasuk review dan pengujian kecil. Angka ini akan dikoreksi setelah Sprint 2 berdasarkan poin yang benar-benar selesai.

| Sprint | Pertemuan | Story | Poin | Pekerjaan non-story |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | P9–P10 | US-01, US-02, US-03 | 10 | Setup repo dan CI, data lokasi dan akun admin awal |
| Sprint 3 | P11–P12 | US-04, US-05, US-06, US-07 | 11 | Test plan (D7), deploy staging dan produksi |
| Sprint 4 | P13–P14 | US-08, US-10, US-09 | 9 | Manual pengguna (D8), UAT |

Total Must = 21 poin dari kapasitas sekitar 36 poin (58%). Sisanya menjadi cadangan untuk revisi dari UAT, pekerjaan non-story, serta US-11, US-12, dan US-13 bila waktu cukup. Sprint 3 paling mendekati kapasitas (11 dari 12 poin), jadi US-07 menjadi kandidat pertama yang digeser ke Sprint 4 bila perlu.

### 6. Papan GitHub Projects

- Kolom: Backlog → Sprint ini → Dikerjakan → Review → Selesai.

- Milestone: Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, sesuai tanggal pertemuan.

- Satu Issue per story (13 Issue). Setiap Issue berisi story, acceptance criteria, label prioritas, label WBS (misalnya wbs-3.2), estimasi, dan penanggung jawab.

## Catatan penyusunan

Hal yang perlu dilengkapi atau dikonfirmasi tim sebelum dikumpulkan:

- Bagian bertanda [ ]: URL repositori, jadwal rapat, catatan wawancara bertanggal, dan bukti kesediaan pengguna.

- Ide B dan C pada matriks seleksi D2 adalah contoh. Ganti dengan alternatif yang benar-benar dibahas tim, lalu sesuaikan skornya.

- Prioritas MoSCoW, story point, kapasitas sprint, dan target ukuran keberhasilan bertanda "usulan" adalah draf. Finalkan lewat diskusi dan planning poker.

- SKPL menyebut cara pelaporan saat ini (langsung, pesan pribadi, grup) berdasarkan pengamatan awal, sedangkan Tugas 1 MPTI menyatakan hal itu masih perlu dikonfirmasi. Dokumen ini memakai versi hati-hati; pastikan lewat wawancara lanjutan.

- Charter memuat petugas fasilitas atau teknisi sebagai stakeholder, tetapi SKPL belum menjadikannya aktor sistem. Putuskan apakah perlu peran khusus di versi 1.